## Programación de tareas
PROGRAMACIÓN DE TAREAS |  |  | SPRINT BACKLOG >
|  | LEYENDA DE LA BARRA DE COLOR DE FINALIZACIÓN |  | > = 0% |  | < 40% = > | 99%
SELECCIONE LOS CRITERIOS PARA LAS TAREAS QUE VENCEN EN: | 2 |  | DÍAS
SPRINT | TAREA | Informacion que contiene | Encargado | Reunion | Comentarios | Progreso | Porcentaje
SPRINT 1 | Modulo de cobros | 1. Trabajo educativa social 2. Supervisor de práctica 3. Gastos de graduación | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-13 |  | 0% | 0%
SPRINT 2 | Modulo de Gastos | 1. Gastos operativos 2. Préstamos 3. Gastos por servicios públicos 4. Otros gastos 5. Planillas | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-20 |  | 0% | 0%
SPRINT 3 | Modulo de Otros Ingresos | 1. Constancia 2. Certificaciones 3. Libros 4. Copias 5. Trabajos Manueles 6. Aportaciones para actividades 7. Ingreso de uniforme | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-19 |  | 0% | 0%
SPRINT 4 | Modulo de Creditos | 1. Crédito de libros 2. Crédito de constancias 3. Préstamos a empleados 4. Crédito de mercadería 5. Otros créditos | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-27 |  | 0% | 0%
SPRINT 5 | Modulo de Morosidad | 1. Baja morosidad 2. Media morosidad 3. Alta morosidad | O Bryan James Batiz Lino | 2024-09-03 |  | 0% | 0%

## Información de la tarea
INFORMACIÓN DE LA TAREA | [7 empty] | PRODUCT BACKLOG >
|  |  | LEYENDA DE LA BARRA DE COLOR DE FINALIZACIÓN |  | > = 0% | < 40% = > | 99%
SELECCIONE LOS CRITERIOS PARA LAS TAREAS QUE VENCEN EN: | 2 |  | DÍAS
SPRINT | TAREA | Informacion que contiene | Encargado | Empezó el | Vence el | Progreso | Porcentaje
SPRINT 1 | Modulo de cobros | 1. Trabajo educativa social 2. Supervisor de práctica 3. Gastos de graduación | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0% | 0%
SPRINT 2 | Modulo de Gastos | 1. Gastos operativos 2. Préstamos 3. Gastos por servicios públicos 4. Otros gastos 5. Planillas | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 0% | 0%
SPRINT 3 | Modulo de Otros Ingresos | 1. Constancia 2. Certificaciones 3. Libros 4. Copias 5. Trabajos Manueles 6. Aportaciones para actividades 7. Ingreso de uniforme | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 0% | 0%
SPRINT 4 | Modulo de Creditos | 1. Crédito de libros 2. Crédito de constancias 3. Préstamos a empleados 4. Crédito de mercadería 5. Otros créditos | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 0% | 0%
SPRINT 5 | Modulo de Morosidad | 1. Baja morosidad 2. Media morosidad 3. Alta morosidad | O Bryan James Batiz Lino | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 0% | 0%